## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 7-9
个 人 日 报
姓名： | 胡希言 | 日期： | 2023-06-30 | 项目名称: | 东软12306订票管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 进行买票过程代码编写，完善需求分析，购票，登录等界面的代码完善，完成模块交互部分
计划日期 | 2023-07-02
实际日期 | 2023-07-02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善页面跳转的框架，调整了登录界面的框架结构（增加注册模块）、购票记录查询的模块 |  |  | 2 | 编码、测试 |  |  | 是
2 | 增加部分页面的跳转限制 |  |  | 1 | 编码、测试 |  |  | 是
3 | 与本组同学联合完善和调试购票记录查询的模块 |  |  | 2 | 组内讨论、编码、测试 |  |  | 是
4 | 完善需求规约 |  |  | 1 | 小组讨论 |  |  | 是
5 | [7 empty] | 是
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 代码融合时因想法不同和本组同学产生了分歧 |  | 组内讨论，完善需求规约
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls